Indicazioni ai Comuni beneficiari su attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati

INDICE

- Elenco obblighi dei soggetti beneficiari e relative scadenze

Si riportano di seguito i principali impegni e obblighi in capo ai soggetti beneficiari come previsti da Avviso e Convenzione sottoscritta:

| Obblighi dei soggetti beneficiari | Riferimento da Avviso/Convenzione | Modalità e tempistiche | Documentazione necessaria |
| --- | --- | --- | --- |
| OBBLIGHI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE |  |  |  |
| In sede di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale. [INSERIMENTO CUP] | Avviso art. 11, f) e Convenzione artt. 8 e 5, c. 1, k) | Invio mediante PEC compilazione format allegati alla presente comunicazione da presentare entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno | - - Format QE - - Format Crono_proced. - Format Indicatori |
| In sede di richiesta e rendicontazione delle spese sostenute a supporto delle richieste di erogazione SAL contenente: - documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e quietanzate, regolarmente contabilizzate, al netto di eventuali note di credito - dichiarazione di conformità delle spese sostenute agli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione con il Ministero - [INSERIMENTO CUP] | Avviso art. 13, c. 6 e Convenzione art. 9, c. 2 | Invio mediante PEC compilazione format allegati alla presente comunicazione da presentare in sede di richiesta erogazione SAL | - - Format domanda erogazione rimborso - Format Tab Fatture rendicontazione |
| In sede di avvenuto completamento del progetto: - certificazione di corretta esecuzione lavori - relazione conclusiva recante la descrizione di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori - rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate - dichiarazione di conclusione del progetto e attestazione che - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi progettuali dell’intervento; - altre eventuali spese dell’intervento ad esso riconducibili, sostenute nei termini temporali di ammissibilità/eleggibilità, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo. | Convenzione art. 4, 4 e art. 9.4 | Invio mediante PEC certificazione, relazione finale e dichiarazioni per il riconoscimento del saldo finale | [Verranno forniti format in futuro] |
| OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA |  |  |  |  |
| (Eventuale) Formalizzazione aggregazione di comuni con la medesima composizione dichiarata in sede di presentazione della domanda | Avviso art. 11, h) | Invio mediante PEC modello di convenzione di comuni ex art. 30 del TUEL solo in caso di presentazione in sede di candidatura di lettere di intenti entro 30 giorni dalla presente comunicazione | [Formato libero] |
| Comunicazione del possesso del titolo giuridico relativo alla disponibilità dell’immobile oggetto di intervento (titolo di proprietà, ovvero altro titolo risultante da documento regolarmente registrato attestante la disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore a 10 anni) | Avviso art. 11, e) | Invio mediante PEC entro 30 giorni dalla presente comunicazione | [Formato libero] |
| (Eventuale) Comunicazione della volontà di rinunciare al contributo | Avviso art. 11, comma 2, a) | Invio tempestivo mediante PEC comunicazione con esplicitazione motivazioni | [Formato libero] |
| (Eventuale) Informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto | Avviso art. 11, comma 2, b) | Invio tempestivo mediante PEC | [Formato libero] |
| (Eventuale) Comunicazione modifiche del referente progettuale | Convenzione art. 5, 1, c) | Invio mediante PEC delibera di modifica del referente progettuale entro 15 giorni dalla nomina | [Formato libero] |
| (Eventuale) Modifiche al progetto ammesso a finanziamento | Convenzione art. 10, c. 2 | Invio mediante PEC della domanda con allegata documentazione descrittiva delle modifiche proposte | [Format utilizzato per presentazione domanda] |
| Conclusione interventi entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2025 | Avviso artt. 10 e 11 |  | [Formato libero] |
| Garantire l’operatività dei progetti per almeno 5 anni dall’avvio in esercizio degli stessi con specifico riferimento ai servizi turistici e agli interventi infrastrutturali anche digitali realizzati | Avviso art. 6, d), iii) |  | N.D. |

- Indicazioni di monitoraggio

I Comuni dovranno presentare al Ministero via pec con cadenza semestrale a partire dal primo termine fissato al 30/06/2024 la seguente documentazione di monitoraggio dei progetti:

- cronoprogramma e dettaglio procedurale distinto per singolo intervento (cfr. Format_Crono Procedurali) sia per attività materiali che immateriali.

La finalità di questo documento è quella di consentire al Ministero di effettuare una verifica sulle procedure che intende seguire il Comune beneficiario per l’esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento e sulle tempistiche stimate dal Comune per l’attuazione degli step dell’iter amministrativo. 
Note per la compilazione: riportare le tempistiche relative agli step procedurali che si prevede di porre in essere per l’esecuzione dei progetti approvati.

- quadro economico di progetto comprensivo di cronoprogramma di spesa unitamente a quadro economico di dettaglio del singolo intervento (cfr. Format_QE),

La finalità di questo documento è quella di consentire al Ministero di avere una panoramica delle spese complessive del progetto suddivise per i diversi interventi. Il QE è declinato sia a livello di progetto complessivo, che a livello di singolo intervento. Tale documento, in fase di rendicontazione delle spese, renderà più immediato il collegamento tra una fattura che si rendiconta per ottenerne il rimborso e gli interventi ammessi a finanziamento.	
Note per la compilazione: per ciascun intervento deve essere compilata un’autonoma scheda indicante le spese previste per ciascuna tipologia di attività (Attività materiali/immateriali, opere, servizi) (cfr. file “Format QE di dettaglio”). Deve inoltre essere compilata anche la scheda relativa al progetto complessivo. (cfr. file “Format QE di Progetto”).

- tabella indicatori con evidenza eventuale avanzamento (cfr. Format_Indicatori).

La finalità di questo documento è quella di fornire informazioni e dati circa l’impatto degli interventi ammessi a finanziamento sul territorio. La valorizzazione dei dati nella colonna “Avanzamento indicatore ad oggi” serve a dare evidenza del valore intermedio di avanzamento degli indicatori (qualora disponibile) rispetto a quanto originariamente previsto e a fare maggiore chiarezza circa il contributo dei diversi interventi ammessi a finanziamento.

Note per la compilazione: riportare i dati sull’avanzamento degli indicatori anche nelle relazioni semestrali specificando quale intervento contribuisce al raggiungimento dei vari indicatori proposti.

I format sono provvisti di campo note per descrizione scostamenti e motivazione rispetto alla rilevazione del semestre precedente.

- Indicazioni di rendicontazione

Di seguito si illustrano i documenti utili alle attività di rendicontazione che devono essere compilati dai Comuni beneficiari e inviati via PEC al Ministero in sede di richiesta erogazione SAL, in particolare:

- Format Domanda erogazione rimborso: elenco degli allegati necessari per accompagnare le richieste di rimborso, utili al Ministero per verificare l’ammissibilità delle spese presentate a rimborso.	

La finalità del documento è quella di riepilogare i documenti che devono produrre i Comuni beneficiari per la rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate per la realizzazione del progetto.

Note per la compilazione: allegare la documentazione alla lettera di richiesta erogazione SAL e saldo.

- Tabella Fatture: una tabella da compilare per le varie fatture per cui si chiede il rimborso.

La finalità del documento è quella di consentire al Ministero, tramite le indicazioni della colonna “Intervento XXX” di collegare le spese presentate a rimborso con gli importi presentati nel quadro economico di progetto richiesto in sede di monitoraggio semestrale.	
Note per la compilazione: compilare per tutte le fatture che si rendicontano per l’ottenimento del rimborso.